## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | TA | AA
프로젝트명 |  |  | 1조 |  | 작성일 | 2021-04-22 |  | 작성자 | 이경민 |  |  | 성원제 | 이경민 | 이종찬 | 강남훈 | 조유진
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UT-A01-001 | 메인페이지 랭킹 기능 구현 | 공통 | WA-A01-001 | 2021-04-08 | 2021-04-22 | 이경민 | UT-A01-001 | 이경민 |  | 담당 셀 개수 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9
2 | UT-A01-002 | 로그인/회원가입 버튼 전환 구현 | 공통 | WA-A01-002 | 2021-04-08 | 2021-04-22 | 강남훈 | UT-A01-005 ~UT-A01-008 | 강남훈
3 |  | 로그아웃/마이페이지 버튼 전환 구현 | 공통 |  | 2021-04-08 | 2021-04-22
4 | UT-A01-003 | 전체 메뉴 버튼 구현 | 공통 | WA-A01-003 | 2021-04-08 | 2021-04-22 |  | UT-A01-003
7 | UT-A01-004 | 아이디/비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 | WA-A01-004 | 2021-04-08 | 2021-04-22 |  | UT-A01-002
8 | UT-A01-005 | 로그아웃 기능 | 공통 | WA-A01-005 | 2021-04-08 | 2021-04-22
10 | UT-A01-006 | 회원가입시 정보 입력 | 공통 | WA-A01-006 | 2021-04-08 | 2021-04-22 | 이경민 | UT-A01-009 | 이경민
11 |  | 아이디 중복 체크 | 공통 |  | 2021-04-08 | 2021-04-22
12 |  | 비밀번호 확인 | 공통 |  | 2021-04-08 | 2021-04-22
13 |  | 14세 미만 연령 확인 | 공통 |  | 2021-04-08 | 2021-04-22
14 |  | 입력 모든 항목 유효성 검사 | 공통 |  | 2021-04-08 | 2021-04-22
16 | UT-A01-007 | 회원 탈퇴 구현 | 공통 | WA-A01-007 | 2021-04-08 | 2021-04-22 | 이종찬 | UT-A01-011 ~UT-A01-015 | 이종찬
17 | UT-A01-008 | 플레이기록 조회 | 공통 | WA-A01-008 | 2021-04-08 | 2021-04-22
18 | UT-A01-009 | 보유한 포인트 조회 | 공통 | WA-A01-009 | 2021-04-08 | 2021-04-22
19 | UT-A01-010 | 보유한 아이템 목록 조회 | 공통 | WA-A01-010 | 2021-04-08 | 2021-04-22
20 | UT-A01-011 | 회원 정보 관리 | 공통 | WA-A01-011 | 2021-04-08 | 2021-04-22
21 |  |  |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-22
22 |  |  |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-22
23 | UT-A01-012 | 공지사항 관리 | 게시판 | WA-A02-001 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 강남훈 | UT-A01-016 | 강남훈
24 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-22
25 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-22
26 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-22
27 |  |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-22
28 | UT-A01-013 | 질문게시판 관리 | 게시판 | WA-A02-002 | 2021-04-10 | 2021-04-22 | 성원제 | UT-A01-018 | 조유진
29 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
30 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
31 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
32 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
33 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
34 | UT-A01-014 | 질문게시판 댓글 관리 | 게시판 | WA-A02-003 | 2021-04-10 | 2021-04-22 | 조유진 | UT-A01-017 | 성원제
35 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
36 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
37 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
38 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
39 | UT-A01-015 | 구매 가능여부 확인 | 게시판 | WA-A02-004 | 2021-04-10 | 2021-04-22 | 이종찬 | UT-A01-019 ~UT-A01-022 | 이종찬
40 | UT-A01-016 | 상점내 회원의 포인트 조회 | 게시판 |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
41 | UT-A01-017 | 아이템 구매 | 게시판 |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
42 | UT-A01-018 | 상점 관리 | 게시판 | WA-A02-005 | 2021-04-10 | 2021-04-22
43 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
44 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
45 | UT-A01-019 | 이벤트 게시판 관리 | 게시판 | WA-A02-006 | 2021-04-10 | 2021-04-22 | 이경민 | UT-A01-023 | 이경민
46 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
47 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
48 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
49 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
50 | UT-A01-020 | 신고게시판 관리 | 게시판 | WA-A02-007 | 2021-04-10 | 2021-04-22 | 조유진 | UT-A01-036 | 성원제
51 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
52 | UT-A01-021 | 게임 대기화면 페이지 구현 | 영화 | WA-A03-001 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-025 ~UT-A01-026 | 조유진
53 | UT-A01-022 | 게임테마의 플레이 가능 여부 확인 | 영화 | WA-A03-002 | 2021-04-10 | 2021-04-22
54 | UT-A01-023 | 회원 입장시 채팅장 메시지 출력 | 영화 | WA-A03-003 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-033 | 성원제
55 | UT-A01-024 | 대기중인 회원의 게임 준비 여부 확인 | 영화 | WA-A03-004 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-028 ~UT-A01-031 | 조유진
56 | UT-A01-025 | 게임 자동 시작 | 영화 |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
57 | UT-A01-026 | 게임 내 화면 이동 | 영화 | WA-A03-005 | 2021-04-10 | 2021-04-22
58 | UT-A01-027 | 인벤토리 관리 | 영화 | WA-A03-006 | 2021-04-10 | 2021-04-22
59 |  |  | 영화 |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
60 |  |  | 영화 |  | 2021-04-10 | 2021-04-22
61 | UT-A01-028 | 게임 종료 조건 설정 | 영화 | WA-A03-007 | 2021-04-10 | 2021-04-22 | 성원제
62 | UT-A01-029 | 게임 내 채팅 구현 | 영화 | WA-A03-008 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-027
64 | UT-A01-030 | 게임 종료시 걸린 시간 출력 | 영화 | WA-A03-009 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-027 | 성원제
65 | UT-A01-031 | 신고 기능 구현 | 영화 | WA-A03-010 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-024
66 | UT-A01-032 | 메인화면으로 돌아가기 | 영화 | WA-A03-011 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-037
67 | UT-A01-033 | 상점 구매 아이템 사용 | 영화 | WA-A03-012 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-021 | 이종찬
68 | UT-A01-034 | 회원관리 및 블랙리스트 관리 | 관리자 | WA-A03-013 | 2021-04-10 | 2021-04-22 |  | UT-A01-015