## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 나도시락
[작성일] | 2021-04-20
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 이명현 |  | 그우개(그래 우리는 개발자다)
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2021-04-20 | 최초 작성 | 길민선
삭제 대상

## 단위업무정의서_나도시락
단위업무정의목록
프로젝트명 |  |  | 나도시락 |  | 작성일 | 2021.04.07 |  | 작성자 | 정예진
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수
1 | UB-A01-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2021-04-05 | 2021-04-21 | 박상빈 | UB-A01-001 ~ UB-A01-005 | 길민선 |  | #REF!
2 | UB-A01-002 | 회원가입시 이메일 인증을 통해 가입기능 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2021-04-05 | 2021-04-21
3 | UB-A01-003 | ID/PW 불일치 경고창 구현 | 공통 | RD-A01-004 | 2021-04-05 | 2021-04-21
4 | UB-A01-004 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-005 | 2021-04-05 | 2021-04-21
5 | UB-A01-005 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-001 | 2021-04-05 | 2021-04-21
6 | UB-A02-001 | 임시 비밀번호 생성 구현 | 공통 | RD-A01-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A02-001~ UB-A02-005
7 | UB-A02-002 | 로그아웃 기능 및 화면 전환 구현 | 공통 | RD-A01-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21
8 | UB-A02-003 | 일반회원 회원가입 페이지(이메일)구현 | 공통 | RD-A01-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21
9 | UB-A02-004 | 입력사항 미기재 확인 경고창 구현 | 공통 | RD-A01-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21
10 | UB-A02-005 | 비밀번호 확인 일치 여부 구현 | 공통 | RD-A01-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21
11 | UB-A03-001 | 회원정보 유효성 검사 구현(중복 포함) | 공통 | RD-A01-003 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A03-001
12 | UB-A04-001 | 이메일 아이디 인증 메일 기능 구현 | 공통 | RD-A01-006 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A04-001~ UB-A04-009
13 | UB-A04-002 | 공지사항 페이지 구현(일반회원, 관리자) | 공통 | RD-A01-007 | 2021-04-05 | 2021-04-21
14 | UB-A04-003 | 공지사항 관리 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-008 | 2021-04-05 | 2021-04-21
15 | UB-A04-004 | Q&A 페이지 구현(일반회원, 관리자) | 공통 | RD-A01-008 | 2021-04-05 | 2021-04-21
16 | UB-A04-005 | Q&A 답변페이지 구현(일반회원, 관리자) | 공통 | RD-A01-009 | 2021-04-05 | 2021-04-21
17 | UB-A04-006 | Q&A 관리 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-009 | 2021-04-05 | 2021-04-21
18 | UB-A04-007 | 매장정보 확인 및 수정 페이지구현 | 공통 | RD-A01-005 | 2021-04-05 | 2021-04-21
19 | UB-A04-008 | 회원정보 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-010 | 2021-04-05 | 2021-04-21
20 | UB-A04-009 | 회원정보 수정 기능 구현 | 공통 | RD-A01-011 | 2021-04-05 | 2021-04-21
21 | UB-A05-001 | 등록된 매장 삭제 기능 구현 | 공통 | RD-A01-012 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A05-001
22 | UB-A06-001 | 커뮤니티 관리 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-013 | 2021-04-05 | 2021-04-21 | 정예진 | UB-A06-001~ UB-A06-002 | 권민정
23 | UB-A06-002 | 커뮤니티 CRUD 기능 구현 | 공통 | RD-A01-013 | 2021-04-05 | 2021-04-21
24 | UB-A07-001 | Q&A확인 페이지 구현(마이페이지에서 자기가 작성한 Q&A확인) | 공통 | RD-A01-014 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A07-001~ UB-A07-006
25 | UB-A07-002 | 작성한 이용 문의 글 클릭시 이용문의 해당 글 화면 전환 | 공통 | RD-A01-015 | 2021-04-05 | 2021-04-21
26 | UB-A07-003 | 주문내역 조회 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-014 | 2021-04-05 | 2021-04-21
27 | UB-A07-005 | 모든회원 조회 페이지 구현 | 공통 | RD-A01-016 | 2021-04-05 | 2021-04-21
28 | UB-A07-006 | 모든회원 CRUD 기능 구현 | 공통 | RD-A01-017 | 2021-04-05 | 2021-04-21
29 | UB-A08-001 | 주문페이지 구현 | 공통 | RD-A01-018 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A08-001
30 | UB-A09-001 | 주문내역 조회 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A09-001 ~ UB-A09-002
31 | UB-A09-002 | 결제 내역 조회 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21
32 | UB-A10-001 | 메뉴관리 페이지 구현 | 마이페이지 | RD-A02-001 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A41-001~ UB-A41-002
33 | UB-A10-002 | 메뉴관리 CRUD 기능 구현 | 마이페이지 | RD-A02-001 | 2021-04-05 | 2021-04-21
34 | UB-A10-003 | 회원가입용 메일 인증 API 구현 | 마이페이지 | RD-A02-003 | 2021-04-05 | 2021-04-21 |  | UB-A42-001~ UB-A42-008
35 | UB-A10-004 | 카카오페이 주문 API구현 | 마이페이지 | RD-A02-004 | 2021-04-05 | 2021-04-21
36 | UB-A10-005 | 반 대표 주문결제 기능 | 마이페이지 | RD-A02-005 | 2021-04-05 | 2021-04-21
28 | UB-A07-006 | 반 대표 주문현황 열람 기능 | 공통 | RD-A01-017 | 2021-04-05 | 2021-04-21
29 | UB-A08-001 | 커뮤니티 글 좋아요 기능 | 공통 | RD-A01-018 | 2021-04-05 | 2021-04-21
30 | UB-A09-001 | 커뮤니티 댓글 달기 기능 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21
31 | UB-A09-002 | 커뮤니티 댓글 삭제 기능 | 마이페이지 | RD-A02-002 | 2021-04-05 | 2021-04-21
32 | UB-A10-001 | 커뮤니티 글 검색 기능 | 마이페이지 | RD-A02-001 | 2021-04-05 | 2021-04-21