## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | PPAP
[작성일] | 44306
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 곽지훈 |  | 4조 PPAP
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 44306 | 최초 작성 | 곽지훈
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | TA | AA
프로젝트명 |  |  | 5조 |  | 작성일 | 44306 |  | 작성자 | 곽지훈 |  |  | 곽지훈 | 박세웅 | 김정원 | 김대순
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | AP-A01-001 | 로그인/회원가입 버튼 전환 구현 | 공통 | PP-A01-001 | 44291 | 44308 | 김대순 | AP-A01-001 | 김대순 |  | 담당 셀 개수
2 |  | 로그아웃 버튼 전환 구현 | 공통 | PP-A01-002 | 44291 | 44308
3 | AP-A01-002 | 임시비밀번호 발송 기능 구현 | 공통 | PP-A01-003 | 44291 | 44308 |  | AP-A01-002
4 | AP-A01-003 | 회원가입시 정보 입력 | 공통 | PP-A01-004 | 44291 | 44308 |  | AP-A01-003
5 |  | 아이디 중복 체크 | 공통 | PP-A01-005 | 44291 | 44308
6 |  | 미기재 입력 확인 기능 구현 | 공통 | PP-A01-006 | 44291 | 44308
7 |  | 비밀번호 확인 | 공통 | PP-A01-007 | 44291 | 44308
8 |  | 중복 가입여부 검사 | 공통 | PP-A01-008 | 44291 | 44308
11 | AP-A01-004 | 전체 메뉴 버튼 구현 | 공통 | PP-A01-011 | 44291 | 44308 |  | AP-A01-006
10 | AP-A01-005 | 정기권 환불하기 | 공통 | PP-A01-010 | 44291 | 44308 | 김정원 | AP-A01-005 | 김정원
12 | AP-A01-006 | 매출 그래프 기능 구현 | 공통 | PP-A01-012 | 44291 | 44308 | 박세웅 | AP-A01-007 | 박세웅
13 |  |  |  | PP-A01-013 | 44291 | 44308
16 | AP-A01-007 | 공지사항 관리 | 공통 | PP-A01-016 | 44291 | 44308 |  | AP-A01-009
17 |  |  |  | PP-A01-017 | 44291 | 44308
18 |  |  |  | PP-A01-018 | 44291 | 44308
19 | AP-A01-008 | 자유게시판관리 | 게시판 | PP-A01-019 | 44291 | 44308 | 곽지훈 | AP-A01-010 | 곽지훈
20 |  |  |  | PP-A01-020 | 44291 | 44308
21 |  |  |  | PP-A01-021 | 44291 | 44308
23 | AP-A01-009 | 건의사항 | 게시판 | PP-A01-023 | 44291 | 44308 | 김정원 | AP-A01-011 | 김정원
24 |  |  |  | PP-A01-024 | 44291 | 44308
25 |  |  |  | PP-A01-025 | 44291 | 44308
32 | AP-A01-010 | 견인차량 확인 | 게시판 | PP-A01-032 | 44291 | 44308 | 김대순 |  | 김대순
28 | AP-A01-011 | 내정보확인 | 게시판 | PP-A01-028 | 44291 | 44308 | 김정원 | AP-A01-012 | 김정원
29 |  | 내정보변경 |  | PP-A01-029 | 44291 | 44308
30 |  | 내이용내역 |  | PP-A01-030 | 44291 | 44308
31 |  | 회원탈퇴 |  | PP-A01-031 | 44291 | 44308
33 | AP-A01-012 | 회원예약하기 | 게시판 | PP-A01-033 | 44291 | 44308 | 곽지훈 | AP-A01-013 | 곽지훈
34 |  | 회원예약취소 |  | PP-A01-034 | 44291 | 44308
35 |  | 비회원예약하기 |  | PP-A01-035 | 44291 | 44308
36 |  | 비회원예약취소 |  | PP-A01-036 | 44291 | 44308
37 |  | 정기권 구매하기 |  | PP-A01-037 | 44291 | 44308
38 | AP-A01-013 | 회사소개 |  | PP-A01-038 | 44291 | 44308 |  | AP-A01-014
39 |  | 오시는길 |  | PP-A01-039 | 44291 | 44308
40 | AP-A01-014 | 회원관리 | 관리자 | PP-A02-001 | 44291 | 44308 | 박세웅 | AP-A01-015 | 박세웅
41 | AP-A01-015 | 금액변경 |  | PP-A02-002 | 44291 | 44308 |  | AP-A01-016
42 | AP-A01-016 | 예약관리 |  | PP-A02-003 | 44291 | 44308 |  | AP-A01-017
44 | AP-A01-017 | 견인차량관리 |  | PP-A02-005 | 44291 | 44308 | 김대순 | AP-A01-019 | 김대순